## Projektstrukturplan
PROJEKTSTRUKTURPLAN
PROJEKTTITEL | TraveLinked |  | FIRMA | Hochschule der Medien
PROJEKTMANAGER | Son Hai Vu |  | DATUM | 2021-06-16
PROJEKT |  |  | TraveLinked
PHASE | PROJEKTVORBEREITUNGEN | STARTPHASE | ENTWICKLUNG | TESTEN | RELEASE
| Projektideen sammeln | Erster Entwurf | Login Authentification | Unit-Tests | MI-Präsentationstag
| Zeitplan erstellen | Anforderungen auflisten | Endpoints erstellen | E2E-Tests | Media Night
| Risikoanalyse | Projektstruktur aufsetzen | Routing hinzufügen | Manuelle Benutzer-Tests | Produktive Bereitstellung
AUFGABE
| Projektplan erstellen | JIRA aufsetzen | Mehrsprachigkeit | Produktivtests
|  | Datenbank aufsetzen | Frontend implementieren
|  | Git aufsetzen | Backend implementieren