## Tabelle1
Projekt: TraveLinked / Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Vorbereitungsphase
Projektideen sammeln
Zeitplan erstellen
2. Startphase
Erster Entwurf
Anforderungen auflisten
Projekt aufsetzen
Datenbank aufsetzen
JIRA aufsetzen
3. Entwicklungsphase
Frontend implementieren
Endpoints erstellen
Routing hinzufügen
Mehrsprachigkeit
Suchfunktion erstellen
User Dashboard
Tour Dashboard
Login Authentification
Funktionalität Tourerstellung
Impressum
Tour Detail Ansicht
Code verbessern (Clean Code)
4. Testphase
Unit-Tests
E2E-Test durchführen
Manueller Nutzer-Tests
5. Abschlussphase
Präsentation
Dokumentation schreiben
Abschlussgespräch